ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

________________________________________________________________________

Институт дистанционного и дополнительного образования

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА КМ № 2

Запуск новой производственной линии

по дисциплине «Управление проектами»

| Выполнил |  |
| --- | --- |
| Студент группы ИДз 21-22: | Корнюхин А.Н. |
| Проверил: | Меренков Д.В. |

Москва, 2026 год

# Задание 1. Описание проекта

Проект рассматривает запуск на действующей площадке предприятия новой автоматизированной линии фасовки и упаковки сухой сыпучей продукции. Плановая конфигурация рассчитана на одну смену и номинальную скорость до 20 потребительских упаковок в минуту. Поскольку вид продукта, производственная площадка и коммерческие предложения не заданы, показатели ниже являются учебной планировочной моделью, а не утверждённым инвестиционным бюджетом. До принятия решения их необходимо уточнить по требованиям к продукту, планировке, инженерным сетям и предложениям поставщиков.

## 1.1 Сущность проекта

Предприятие приобретает, размещает и вводит в эксплуатацию новую производственную линию, объединяющую дозирование, фасовку, запайку, маркировку, контроль массы и укладку готовых упаковок. Работы включают обследование площадки, разработку технического задания, подготовку участка и инженерных подключений, закупку оборудования, монтаж, настройку автоматизации, пробные партии и передачу линии производственной службе. Проект завершается после подтверждения согласованных показателей на приёмочных испытаниях и утверждения рабочих инструкций.

## 1.2 Сфера применения проекта

Результат применяется в серийном производстве упакованной сухой продукции, для которой подходят дозирующее и упаковочное оборудование выбранного типа. В качестве исходного сценария приняты существующие производственное здание и базовые коммуникации. Линия должна быть интегрирована в текущие процессы входного контроля сырья, складирования, контроля качества и отгрузки. Точный ассортимент, тип упаковки и санитарные либо отраслевые нормы должен определить владелец продукта до утверждения технического задания.

## 1.3 Потребности бизнеса

Проект отвечает на потребность увеличить доступную мощность и снизить зависимость выпуска от ручных операций на фасовке. Автоматизация должна обеспечить более равномерный темп выпуска, повторяемость дозирования и запайки, прослеживаемость партий и сокращение потерь из-за ошибок упаковки. Для бизнеса важен ввод мощности с контролируемыми капитальными затратами, без несогласованного расширения здания и без длительной остановки действующего производства. Ожидаемый эффект должен быть подтверждён базовыми показателями текущего процесса и финансовой моделью предприятия; в настоящем учебном расчёте денежная окупаемость не заявляется.

## 1.4 Описание продукта проекта

Продукт проекта — смонтированная и проверенная производственная линия с комплектом оборудования, программно-аппаратными настройками, эксплуатационной документацией, обученным персоналом и актом передачи в эксплуатацию. В состав поставки входят дозатор, фасовочный автомат, узел запайки и маркировки, контрольные весы, транспортёры и средства управления. Конкретные модели, материалы контактных поверхностей, формат упаковки, точность дозирования и требования к мойке определяются после выбора продукта и поставщика.

## 1.5 Основные цели и ключевые результаты

Цель проекта — подготовить площадку и запустить линию в пределах утверждённых сроков, бюджета и требований безопасности. К завершению проекта должны быть получены следующие проверяемые результаты:

техническое задание и план размещения согласованы владельцем продукта и производством;

участок и подключения приняты ответственными за эксплуатацию здания и инженерных систем;

оборудование смонтировано, подключено и прошло индивидуальные проверки;

приёмочная партия выпущена при согласованных рецептуре, упаковочном материале и режиме;

на испытании подтверждены целевая скорость до 20 упаковок в минуту и качество упаковки на согласованной выборке;

операторы и механики обучены, документация и запас критичных частей переданы;

открытые замечания классифицированы; блокирующие безопасность или качество дефекты закрыты до передачи.

## 1.6 Ограничения проекта

В качестве расчётных ограничений приняты общий срок 32 недели с даты утверждения проекта и предварительный бюджет 49,1 млн рублей. Оценка включает закупку оборудования, подготовку участка, монтаж и резерв, но не включает приобретение здания, масштабную реконструкцию, разработку нового продукта, финансирование оборотного капитала и постоянные расходы на персонал. Предполагается, что площадка доступна, подключение к электроснабжению и вентиляции возможно без крупной внешней реконструкции, а закупка не требует длительного импортного согласования. Эти допущения должны быть проверены на старте.

Срок поставки оборудования является главным внешним ограничением: изготовление и доставка должны быть запущены после утверждения спецификации. Изменения формата упаковки, производительности или требований к продукту после заказа могут увеличить стоимость и сдвинуть график. Работы в действующем цехе необходимо согласовывать с производственным календарём и правилами допуска подрядчиков.

## 1.7 Критические факторы успеха

Факторы успеха — согласованные продукт и упаковка, полное техническое задание, проверенные коммуникации, безопасная планировка и ответственный руководитель. До заказа следует испытать пробные сырьё и упаковку. Критерии приёмки — длительность прогона, точность дозы, допустимый брак и регистрация результатов — фиксируются в договоре.

# Задание 2. Планирование проекта

План составлен по последовательности работ и контрольных результатов. Разбиение WBS доведено до пакетов, для которых можно назначить ответственного, срок и бюджет. Параллельная подготовка площадки выполняется во время изготовления оборудования. График отсчитывается от решения о запуске проекта; календарные даты и поставочные сроки уточняются после получения коммерческих предложений.

## 2.1 Структура работ WBS

Ниже приведена иерархическая декомпозиция работ. Сроки указаны в календарных неделях от старта проекта; работы с совпадающими интервалами выполняются параллельно.

| Пакет WBS | Содержание и результат | Недели | Ответственный | млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Управление проектом | Устав, базовый план, контроль изменений, координация, закрытие | 1–32 | Руководитель проекта | 2,5 |
| 2. Обследование и проектирование | Техническое задание, планировка, требования к сетям и оборудованию | 1–6 | Инженер проекта, производство | 2,8 |
| 3. Подготовка площадки | Основания, электрика, воздух, вентиляция, безопасность участка | 5–16 | Главный инженер, подрядчик | 5,2 |
| 4. Закупка оборудования | Спецификация, договор, изготовление, контроль готовности и поставка | 5–20 | Закупки, поставщик | 24,0 |
| 5. Доставка и монтаж | Разгрузка, установка, механические и электрические подключения | 20–25 | Поставщик, главный механик | 4,3 |
| 6. Автоматизация и интеграция | Настройка контроллеров, рецептур, сигнализации и учёта партий | 22–27 | Инженер АСУ ТП, ИТ | 2,4 |
| 7. Качество и безопасность | Оценка рисков, ограждения, процедуры качества и проверки | 4–28 | Охрана труда, качество | 1,2 |
| 8. Подготовка персонала | Инструктаж и практическое обучение операторов и механиков | 26–29 | Производство, поставщик | 0,7 |
| 9. Испытания и запуск | Холостой прогон, пробная партия, устранение дефектов, передача | 28–32 | Руководитель проекта, производство | 1,5 |
| 10. Резерв проекта | Резерв на согласованные непредвиденные работы и изменения | 1–32 | Спонсор, руководитель проекта | 4,5 |
| Итого | Предварительный бюджет проекта |  |  | 49,1 |

Оценка в таблице является укрупнённой учебной оценкой, а не ценовым предложением. В ней заложен резерв 4,5 млн рублей (около 10% от затрат до резерва). Уточнённый бюджет формируется по спецификации оборудования, обследованию площадки и предложениям подрядчиков; расходование резерва требует согласования спонсора проекта. Суммы рассчитаны в миллионах рублей и включают ориентировочные налоги в закупках оборудования и услуг в пределах принятых допущений.

## Сроки и контрольные точки

| Период | Этап | Контрольный результат |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Инициация | Устав, владелец результата, ограничения и критерии успеха утверждены |
| 1–6 | Требования и проектирование | Техническое задание, план установки и спецификация согласованы |
| 5–20 | Закупка | Оборудование изготовлено, проверено и поставлено на площадку |
| 5–16 | Подготовка участка | Коммуникации и место установки приняты ответственными службами |
| 20–27 | Монтаж и интеграция | Механическая и электрическая готовность, завершена настройка управления |
| 26–29 | Обучение и испытания | Персонал обучен, индивидуальные проверки пройдены |
| 28–32 | Опытная эксплуатация | Приёмочный прогон завершён, замечания и документация переданы |

## Ресурсы и предварительная смета

Для выполнения проекта требуется компактная команда со стороны предприятия и монтажно-наладочная группа поставщика. Постоянное участие всех специалистов на протяжении 32 недель не предполагается: загрузка инженеров, службы качества, ИТ и охраны труда приходится на профильные этапы. Расчёт не включает постоянный производственный штат после передачи линии.

| Роль | Число специалистов | Период основного участия | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | 1 | Весь проект | Сроки, бюджет, решения, изменения и приёмка |
| Инженер-технолог / представитель производства | 1–2 | Требования, тесты, запуск | Продукт, режимы, критерии выпуска |
| Главный инженер и механик | 2 | Площадка, монтаж, обслуживание | Коммуникации, установка, ремонтопригодность |
| Инженер АСУ ТП и ИТ | 1–2 | Интеграция и испытания | Управление линией, сеть, журналирование партий |
| Специалист по качеству и охране труда | 2 | Проектирование и запуск | Безопасность, качество, инструкции и допуск |
| Закупки / финансист | 1–2 | Выбор и договоры | Сравнение предложений, платежи, бюджетный контроль |
| Поставщик оборудования | 3–5 | Поставка, монтаж, обучение | Шефмонтаж, наладка и обучение персонала |
| Операторы линии | 3–4 | Обучение и опытный выпуск | Выпуск пробных партий и работа по инструкциям |

## 2.2 Организационная структура исполнителей OBS

Организационная структура строится по ответственности за результат и полномочиям. Спонсор утверждает базовый план, бюджет и крупные изменения; руководитель проекта координирует функциональных руководителей и ведёт единый реестр решений и рисков. Поставщик отвечает за комплектность и техническую готовность своего оборудования, а предприятие — за требования к продукту, площадку, персонал и эксплуатационные процедуры.

| Уровень OBS | Состав | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Спонсор проекта | Директор предприятия / уполномоченный руководитель | Утверждение устава, бюджета, резерва и приёмки |
| Руководитель проекта | Назначенный менеджер проекта | Интегрированный план, сроки, стоимость, риски и коммуникации |
| Рабочая группа предприятия | Производство, инженерная служба, качество, охрана труда, ИТ, закупки и финансы | Требования, подготовка площадки, допуск, контроль и передача |
| Поставщик линии | Руководитель проекта поставщика и инженеры | Производство, поставка, монтаж, наладка и обучение |
| Подрядчики площадки | Ответственные исполнители по электрике и инженерным системам | Подготовка участка по утверждённой документации и требованиям безопасности |

Рабочие решения по техническим требованиям принимает владелец продукта совместно с производством и качеством. Руководитель проекта не меняет продуктовые и безопасностные требования единолично: отклонения оформляются запросом на изменение, оцениваются по влиянию на качество, бюджет и график и утверждаются спонсором. Приёмочная комиссия включает производство, инженерную службу, качество и представителя поставщика.

# Вывод

Предложенная модель описывает полный цикл запуска линии: от согласования требований и подготовки участка до приёмочного прогона и передачи персоналу. При принятых допущениях плановая продолжительность составляет 32 недели, предварительный бюджет — 49,1 млн рублей. Эти значения пригодны для учебной декомпозиции и первичного планирования; инвестиционное решение следует принимать после определения продукции, обследования площадки, получения предложений поставщиков и расчёта ожидаемого эффекта для предприятия.